National Grid - FCP Remediation

Полный план / Доступы / Вопросы

Обновлено на основе полного OneNote (201 стр) + Topology diagrams

Май 2026

# 0. Что показывает Topology — три диаграммы

Теперь полная картина из трёх диаграмм:

Existing Architecture (Image 2) — что есть СЕЙЧАС:

- Всё on-prem: FCP Repository & Compile Server на on-prem Windows, Network File Share on-prem

- VS 2019, PVCS, dtSearch — старые инструменты

- Нет GitHub Actions, нет Azure серверов для CI/CD

- Web Tools Servers в Azure (ITT, MigTrax, TrainTrax) — уже там

Target Architecture (Image 1) — что надо ПОСТРОИТЬ:

- Compile Server и Deployment Server переезжают в Azure (уже подняты: azuse-cssdapp01 и azuse-cssdapp02)

- Network File Share переезжает в Azure (CSS Runtime + CSS Source) — на Deployment Server

- GitHub.com внизу: repos + Actions — твоя работа

- Dev Server AIX (USNY7-CSSADV01) остаётся on-prem, подключается к Azure серверам по SSH

- AGS Servers, Mainframe, FCP Gateways — остаются on-prem

Impacts / Changes (Image 3) — что уходит (красные крестики):

- Уходит: Ataman, VS Build Tools on-prem, PVCS, Batch on-prem compile, dtSearch, on-prem Network File Share, EDI Test Server

- Остаётся: AIX Dev Server, AGS Servers, Mainframe, FCP Repository on-prem, FCP Design, FCP client

- Приходит: Compile Server в Azure, Deployment Server в Azure, Azure Network File Share, GitHub Actions runners

# 1. Текущий статус — что уже сделано

ВАЖНО: Многое уже сделано без тебя. Твоя работа начинается не с нуля.

| Компонент | Статус | Детали |
| --- | --- | --- |
| GitHub org (nationalgrid-customer) | ✓ ЕСТЬ | Repos: css-demo, css-devops-demo, css-environments-demo. Ты в org. |
| GitHub Settings права | ✗ НЕТ | Settings вкладка недоступна. Запросить у Alan admin/maintainer. |
| CyberArk | ✓ ЕСТЬ | CyberArk Link: https://ngpam.nationalgrid.com/PasswordVault/v10/logon/saml. Safe: GBL-PP-APP-IBM-CSSDA-T1 |
| Compile Server azuse-cssdapp01 | ✓ ГОТОВ | IP: 10.58.124.51. VS2019 Build Tools, OpenSSH, Git 2.54, .NET 9, GitHub Runner, FCP Client+Repository установлены. |
| Deployment Server azuse-cssdapp02 | ✓ ГОТОВ | IP: 10.58.124.61. OpenSSH, GitHub Runner, FCP Client, Network shares (cssapp + _devops) настроены. |
| GitHub Runners | ~ ЧАСТИЧНО | Runners установлены на обоих серверах. Проверить регистрацию в GitHub: Settings → Actions → Runners. |
| AIX Dev Server (новый) | ~ В ПРОЦЕССЕ | USNY7-CSSADV01, IP: 10.187.68.22. Настраивается: Oracle, FCP, COBOL, Samba. Не завершён (проблемы с Samba/Kerberos). |
| AIX Dev Server (старый) | ✓ РАБОТАЕТ | NGUSNDC430T — ещё активен. PVCS sync идёт с него. Будет retire позже. |
| Network File Share | ✓ НАСТРОЕН | На azuse-cssdapp02: \\azuse-cssdapp02\cssapp (Runtime + Source). Структура: cssapp\[env]\client, \source, \ags. |
| PVCS → GitHub sync | ~ ИДЁТ | Alan пишет скрипты (14-шаговый процесс). Репозитории css-demo уже получают код из PVCS. |
| Service accounts | ✓ СОЗДАНЫ | NGPPE\US-SVC-T1CssAgnt (GitHub runner), NGPPE\US-SVC-T1CssAix (AIX mount). |
| Firewall rules | ✓ ОТКРЫТЫ | Порты 22, 443, 1521, 5222/5223/5999 (FCP instances) — открыты согласно FCR документам. |
| Jira | ✓ ЕСТЬ | FCPREM_TEAM project. |
| AGS Servers | ✓ РАБОТАЮТ | ngusappndc165/166, USNWK-CSSFCPP01-06, usny7-cssaqa02-11, USNOR-CSSFCPR01-06 — on-prem, работают. |
| AGS OpenSSH setup | ~ ЧАСТИЧНО | Документ есть (AGS Server Setup), OpenSSH устанавливается. Проблема: fcpadmin login не работает. |
| Mainframe | ✓ РАБОТАЕТ | NGUSLPRNWH016. CICS regions: CTST, CSTG, PTST, STAG и другие. |

# 2. Реальный план — пересмотренный

Серверы уже подняты, runners установлены. Твоя первая задача — не инфраструктура, а pipelines.

| Фаза | Сроки | Задачи |
| --- | --- | --- |
| Фаза 0: Разблокировка | Неделя 1 | 1. Подключиться к azuse-cssdapp01 через CyberArk (Suryasish помогает). 2. Подключиться к azuse-cssdapp02. 3. Проверить runners в GitHub Settings → Actions → Runners. 4. Запросить у Alan admin права на repos. 5. Встреча с Alan: статус G1 (PVCS sync), что уже есть в repos. |
| Фаза 1: Понять текущее состояние | Неделя 1-2 | На серверах: посмотреть что уже установлено, есть ли скрипты, как настроены runners. В repos: что Alan уже залил из PVCS, какая структура папок. На AIX: понять текущий статус (Samba всё ещё не работает — это блокер для COBOL validation?). |
| Фаза 2: PR Validation + ITT check | Неделя 2-3 | Первый GitHub Actions workflow: проверка ITT:[number] в каждом commit message. Это простой и быстрый win — показывает что pipeline работает. Required status check на branch protection. |
| Фаза 3: Core скрипты | Неделя 2-4 | diff_analysis.py: changed files → module IDs. classify_modules.py: определение типа модуля по пути. resolve_build_sequence.py: топологическая сортировка по build-sequence-rules.json. Всё это Python скрипты, запускаются на Compile Server runner. |
| Фаза 4: C Projects compile pipeline | Неделя 3-6 | GitHub Actions workflow для компиляции C Projects и AGS на azuse-cssdapp01. MSBuild через VS2019 Build Tools. ДВАЖДЫ: BUILD binary + SVT binary. Artifact upload. Build manifest JSON. |
| Фаза 5: COBOL validation | Неделя 4-7 | ЗАВИСИТ от AIX статуса. Deployment Server runner → SSH к USNY7-CSSADV01 → COBOL compile (validation only). Если AIX Samba/mount всё ещё не работает — это блокер. Координировать с Suryasish и AIX team. |
| Фаза 6: Deploy pipeline BUILD/SVT | Неделя 6-12 | Impact Report + Glob Report генерация. Approval Gates (GitHub Environments). Deploy C Projects → Network Share. Deploy COBOL → AIX SSH compile. Deploy AGS → SSH stop/copy/restart. KCOD/WCOD sync. Environment Manifest update. css-environments branch update. |
| Фаза 7: Hardening | Неделя 10-16 | Partial Promotion workflow. Rollback workflow. Error handling и retry. Тестирование полного цикла. Runbooks и документация. |
| Фаза 8: CTST+ (Mainframe) | Неделя 14-24 | Те же pipelines для CTST, CSTG, PTST, STAG. IBM COBOL compile на Mainframe (NGUSLPRNWH016). VSAM WCOD sync. Более строгие approval gates. |
| Параллельно всегда | Весь проект | Поддержка Alan с PVCS sync (G1). Developer procedures документация. AD groups настройка (AZ-CSS-Dev-Developers и т.д.). AGS OpenSSH fix (fcpadmin login не работает). AIX server completion (Samba, FCP instances). |

Реальный таймлайн: Фазы 2-6 = BUILD/SVT рабочий pipeline = 3 месяца. Фазы 7-8 = ещё 2-3 месяца. Итого 5-6 месяцев если нет серьёзных блокеров.

# 3. Действия прямо сейчас — эта неделя

В порядке приоритета:

- Написать Suryasish: 'Hi, can you help me RDP into azuse-cssdapp01 and azuse-cssdapp02 via CyberArk? I'd like to check the current state of the GitHub runners and installed software.'

- Написать Alan: 'Can you give me admin/maintainer access to css-demo, css-devops-demo, and css-environments-demo? I need Settings to configure GitHub Actions environments and secrets.'

- Когда попадёшь на azuse-cssdapp01: проверить есть ли runner в GitHub (Settings → Actions → Runners должно показать этот сервер).

- Когда попадёшь на azuse-cssdapp01: найти .github/workflows папку или любые существующие workflow файлы — может Alan или кто-то уже что-то написал.

- Поставить встречу с Alan: показать текущий статус repos — что уже залито из PVCS, какая структура, есть ли уже какие-то workflow.

- Уточнить у Alan статус AIX сервера USNY7-CSSADV01: Samba/Kerberos проблема решена? Это влияет на таймлайн COBOL validation (Фаза 5).

# 4. Важные факты из OneNote (201 стр)

## Инфраструктура

- Compile Server azuse-cssdapp01: IP 10.58.124.51, Azure B8as_v2 (8 vCPU, 32GB RAM, 150GB disk). Domain: preprod.nationalgrid.com

- Deployment Server azuse-cssdapp02: IP 10.58.124.61, аналогичные specs. Хостит cssapp share.

- AIX Server USNY7-CSSADV01: IP 10.187.68.22, AIX 7.2, on-prem NY07. FCP BUILD instance port 5222, SVT port 5223, ARCHTST port 5999.

- Mainframe: NGUSLPRNWH016. CICS regions: CTST, CSTG, PTST, STAG, TRNG, CTRN, C2CT, C2CP, PDAN, DR.

- FCP Repository server: отдельный Windows VM (старый ngusappndc163, новый azuse-cssdapp01 — оба FCP Repository + Compile Server на одном).

## Network Share структура

- Share: \\azuse-cssdapp02.preprod.nationalgrid.com\cssapp

- Структура: cssapp\[env]\client (CSS Runtime), cssapp\[env]\source, cssapp\[env]\ags

- Drive mappings на developer workstations: X: → \\azuse-cssdapp02\cssapp\[env]\client, O: → \source, V: → \\azuse-cssdapp01\extfiles

- _devops share — для pipeline processing (artifacts, tracking)

## Service accounts

- NGPPE\US-SVC-T1CssAgnt — GitHub runner agent account. Needs: interactive logon + RDS на оба сервера + AGS серверах + доступ к cssapp share.

- NGPPE\US-SVC-T1CssAix — AIX Samba mount account.

- fcp user — владелец FCP software на AIX.

## Out of scope — важно знать

- MigTrax integration — НЕ автоматическая. Остаётся ручной шаг как сейчас. Не надо автоматизировать.

- ITT ↔ Jira sync — НЕ в scope. Разработчики могут линковать Jira tickets в commit messages но автосинка нет.

- PROD COBOL deployment — НЕ через этот pipeline.

## AGS проблема — текущий блокер

- OpenSSH на AGS серверах устанавливается но есть проблема: login работает для обычного юзера но НЕ для fcpadmin service account.

- Это нужно решить до того как AGS deployment pipeline будет работать. Координировать с Suryasish.

## AIX проблема — текущий блокер

- Samba/Kerberos mount с AIX на Windows SMB share не работает полностью (Suryasish работает с AD team на GSSAPI/CIFS issue).

- Конкретно: kinit работает, KDC reachable, но CIFS service ticket retrieval падает с 'Decrypt integrity check failed'.

- Это может задержать COBOL validation pipeline пока не решится.

# 5. Ключевые контакты

| Человек | Роль | По каким вопросам |
| --- | --- | --- |
| Alan Chin (chinal1_grid) | Solution Architect | Главный ТЗ, архитектура, GitHub repos, все технические вопросы |
| Vijayalakshmi K. (Vijay) | Project onboarding | Организация, доступы, OneNote, stand-ups |
| Suryasish Dey | Infrastructure | CyberArk, серверы azuse-cssdapp01/02, AGS OpenSSH, AIX Kerberos |
| Rick Wiggins | CSS Client/AGS Dev SME | C Projects, AGS modules, developer workflow |
| Kamal Garg | Tech Team SME | Promotion workflow, Data Admin workflow |
| Mike Trovato | Project stakeholder | Ожидания, deliverables |
| Basudev Rath / Bapuji Malla | AIX server build team | AIX infrastructure, новый USNY7-CSSADV01 |
| Kshemendra Sahu | Unix/AIX Admin | AIX user accounts, Samba, file permissions |
| Spencer Osheyack | Azure I&O owner | Azure subscriptions, Azure Files |
| Pete Cordone | GitHub SME (UWP team) | GitHub Enterprise questions |

# 6. Доступы

| Доступ | Приоритет | Детали |
| --- | --- | --- |
| GitHub admin права на repos | КРИТИЧНО | Запросить у Alan. Нужно для: Settings, Environments, Secrets, branch protection, runner registration. |
| CyberArk → azuse-cssdapp01 | КРИТИЧНО | Safe: GBL-PP-APP-IBM-CSSDA-T1. Аккаунты: T1ADM-CSSDA01/02/03. Link: https://ngpam.nationalgrid.com/PasswordVault/v10/logon/saml. Suryasish помогает. |
| CyberArk → azuse-cssdapp02 | КРИТИЧНО | Тот же safe. Suryasish помогает с подключением. |
| AIX SSH (USNY7-CSSADV01) | Высокий | Нужен для тестирования COBOL compile commands и проверки путей. Через CyberArk safe GBL-PP-App-IBM-CSSA-T1 или отдельный SSH key. Спросить Alan. |
| AGS Servers SSH | Высокий | Нужен для написания AGS deployment scripts. Проблема с fcpadmin login — Suryasish решает. Hostnames: ngusappndc165/166, USNWK-CSSFCPP01-06. |
| OneNote project notebook | Высокий | Уже есть доступ через Microsoft 365? Если нет — запросить у Vijay прямую ссылку. |
| Azure Portal (read) | Средний | Для понимания Azure infrastructure. Subscription: US-255711-DEV-01 или NG-ServiceStrategy-Dev. Спросить Spencer Osheyack или Vijay. |
| Mainframe SSH | Низкий | Только для Фазы 8 (CTST+). Не нужен сейчас. |

# 7. Вопросы к Alan — приоритетные

## Срочно (первая встреча)

| Тема | Вопрос |
| --- | --- |
| GitHub права | Можешь дать мне admin права на css-demo, css-devops-demo, css-environments-demo? |
| Runners статус | GitHub runners уже зарегистрированы в GitHub org на azuse-cssdapp01 и azuse-cssdapp02? Могу проверить сам если дашь Settings доступ. |
| Repos текущий статус | Что уже есть в css-demo? Сколько кода залито из PVCS? Есть ли уже любые GitHub Actions workflows? |
| AIX статус | Каков текущий статус USNY7-CSSADV01 для наших целей? Samba/Kerberos проблема решена? Это блокер для COBOL validation pipeline. |
| AGS OpenSSH | Статус проблемы с fcpadmin login на AGS серверах. Suryasish работает над этим? |
| Repos naming | Репозитории останутся css-demo или будут переименованы в css когда G1 завершится? |

## Технические вопросы (следующие встречи)

| Тема | Вопрос |
| --- | --- |
| Environment-specific source | Как работает BUILD vs SVT environment-specific source для C Projects? Это отдельные конфиги или что-то другое? |
| MSBuild команда | Какая конкретная MSBuild команда для dialog/comwin/AGS модулей? Есть ли уже build scripts на azuse-cssdapp01? |
| AIX COBOL команда | Точная команда AIX COBOL compiler. Где isolated area для PR validation compile на USNY7-CSSADV01? |
| Artifact storage | Где хранить build artifacts — GitHub native (upload-artifact) или _devops share на azuse-cssdapp02? |
| KCOD файлы | Где лежат KCOD .mdb файлы на azuse-cssdapp02? Какая точная FCP utility команда для upload? |
| FCP Build instances | BUILD instance port 5222, SVT port 5223 на USNY7-CSSADV01. Они уже настроены и работают? |
| Manual deploy сейчас | Покажи как СЕЙЧАС вручную деплоится один модуль в BUILD environment — end-to-end. Это важнее всего. |

# 8. Блокеры которые надо решить

Эти проблемы НЕ в твоих руках но влияют на твой таймлайн. Надо трекить.

- AIX Samba/Kerberos — Suryasish работает с AD team. Без решения COBOL validation через SSH может не работать. Влияет на Фазу 5.

- AGS OpenSSH fcpadmin login — не работает. Suryasish устанавливает OpenSSH на AGS серверах но есть проблема с service account login. Влияет на Фазу 6 (AGS deploy).

- GitHub admin права — без этого нельзя настроить Environments, Secrets, branch protection. Влияет на всё.

- AIX FCP instances — BUILD (5222) и SVT (5223) должны быть настроены на USNY7-CSSADV01. Статус неясен. Влияет на COBOL deploy в Фазе 6.

# 9. Одна страница — главное

Серверы подняты. Runners установлены. GitHub repos есть. PVCS sync идёт. Твоя работа — писать pipelines.

Первый deliverable (2-3 недели):

- PR Validation workflow с ITT check — простой, быстрый, показывает что система работает

- Core Python скрипты: diff_analysis, classify_modules, resolve_build_sequence

Второй deliverable (6-8 недель):

- Рабочий compile pipeline для C Projects (BUILD + SVT binary) на azuse-cssdapp01

- Build Manifest JSON generation

Третий deliverable (3-4 месяца):

- Полный deploy pipeline BUILD/SVT: Impact Report, Glob Report, Approval Gates, C/COBOL/AGS deploy, KCOD sync, manifests

Текущий G-scope по Alan:

- G1 (Alan делает): PVCS → GitHub sync — в процессе

- G2 (твоя): GitHub Integration — НАЧИНАЙ СЕЙЧАС

- G3 (твоя): BUILD/SVT Pipelines — следующий большой шаг

- G5 (твоя): CTST+ release pipelines — позже